## Cover
Honda Plan

## Change
Change history
# | Creator | Version | Date | Change contents
1 | Nguyen Hoang Viet | 1 | 16-thg 05- 2024 | Create new estimation
2 | Nguyen Hoang Viet | 2 | 17 thg 05 - 2024 | Change contents
3
4
5
6
7

## Estimation
Detail Coding Estimation
Fucntion Information |  |  |  |  | Option-1 Est (MD) | Plan |  | Actual |  | Status | Note
No | Category | PIC | Role | To Do List |  | Start date | End date | Start date | End date
1 | Tìm hiểu các mô hình đơn giản trên mạng | QAI |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% | Đánh giá gãy xương fail, đánh giá bệnh tim fail nên tìm hiểu cách đánh giá kết quả bóng đá
|  | DuongTH |  | Tra cứu và tìm các bài báo về đạo tạo mô hình phục vụ cho thể thao. | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16
2 | Tìm hiểu bài báo và tiền xử lý data | QAI |  |  | 1
|  | VietNH |  | Tìm hiểu bài viết Predict Football Match Winners With Machine Learning And Python | 1 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17
|  | VietNH |  | Cào data từ web, lưu và tiền xử lý matches.csv |  | 5/17 | 5/17 | 5/17 | 5/17 |  | Chỉ cào data của mùa giải hiện tại
3 | Ứng dụng các model | QAI |  |  | 1 |  |  |  |  | 100%
|  | DuongTH |  | Tìm hiểu và sử dụng model để dụ đoán đội chiến thắng | 1 | 5/18 | 5/18 | 5/18 | 5/18 |  | RF
|  | DuongTH |  | Kiểm tra tính hiệu quả của model và tạo biểu đồ so sánh | 1 | 5/18 | 5/18 | 5/18 | 5/18
|  | VietNH |  | Tạo powerpoint Lab2_Group_006.pptx cho bài thuyết trình | 1 | 5/18 | 5/18 | 5/19 | 5/19
4 | Kiểm tra | QAI |  |  | 1 |  |  |  |  | 100%
|  | VietNH |  | Kiểm tra lại repo, powerpoint | 1 | 5/19 | 5/19 | 5/19 | 5/19
|  | VietNH |  | Họp và thuyết trình thử | 1 | 5/19 | 5/19 | 5/19 | 5/19
0
Total Man Days |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | MD
[5 empty] | 0.2 | [5 empty] | MM
[5 empty] | 0.22 | [5 empty] | MM + 10% (PM)
Formulas:
End date = [Plan]
End date = [Actual]
Actual = [End date]